**Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности**

**для инвалидов объектов и услуг**

***муниципальное автономное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа № 2 г .Сольцы»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | | Ответственные исполнители, соисполнители | | Срок реализации | | Ожидаемый результат | |
| **Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, транспортных средств, связи и информации** | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение обследований здания школы, помещений, в которых гражданам предоставляются образовательные услуги, на соответствие требований действующих строительных норм и правил. Внесение изменений в паспорта доступности | | Приказ КОМПиС № 132 от 08.07.2015 | | Директор Алексеева Т.Н.,  зам.директора  по хоз. части Епифанова И.В. | | до 25.08.2015 года | | Уточнение плана мероприятий по созданию условий доступности объекта для инвалидов и МГН |
| 2 | Определение ответственных лиц, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении услуг и достижению значений целевых показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в образовательных учреждениях района. | | Приказ по школе  № 67 от 20.08 15 г. | | Директор Алексеева Т.Н. | | 2016 г. | | Повышение уровня доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры |
| 3 | Внесение изменений в паспорта доступности *после проведенного обследования (после проведения ремонтных работ, закупки оборудования)*. | | Приказ КОМПиС № 132 от 08.07.2015 | | Директор Алексеева Т.Н.,  зам.директора  по хоз. части Епифанова И.В. | | по мере проведения работ | |  |
| 4. | Проведение мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг:   * Изготовление и монтаж пандуса. * Заливка стяжки. * Изготовление и монтаж двери. * Изготовление и монтаж дополнительного пандуса внутри помещения. * Увеличение дверных проемов | |  | | Директор Алексеева Т.Н.,  зам.директора  по хоз. части Епифанова И.В. | | При наличии финансовых средств 2016 год | | Создание условий доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 5 | Подготовка финансово-экономического обоснования, необходимого для по­этапного выполнения работ в целях создания доступности для инвалидов | |  | | Директор Алексеева Т.Н., главный бухгалтер Винокурова Т.А. | | 2016 год  2017 год | | Рациональное расходование финансовых средств, уточнение объемов расходов |
| **Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам**  **услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | | | | | | |
| 1 | Организация оказания образовательных услуг дистанционно и на дому инвалидам (передвигающим на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, по зрению) по заявлению. | | Приказы ОО. | | Зам. директора по УВР Гончарова Е.О., Александрова В.Н. | | 2016-2020 годы | | Создание доступности образовательных услуг |
| 2 | Адаптация официальных сайтов образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению | |  | | Отв. за сайт ОО  Ланцова О.Ф. | | 2016 год | | Возможность получения образовательных услуг дистанционно для инвалидов по зрению |
|  | | | | | | | | | |
| **Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)** | | | | | | | | | |
| 1. | Организация повышения квалификации педагогических работников работающих с детьми – инвалидами и детьми ОВЗ | | Заявка на курсы повышения квалификации педагогических работников. | | Директор Алексеева Т.Н.,  Зам. директора по УВР Гончарова Е.О., Александрова В.Н. | | 2016-2020 годы | | Повышение качества знаний педагогов, работающих с инвалидами и детьми с ОВЗ |

Директор школы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.Н.Алексеева

**Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности**

**для инвалидов объектов и услуг**

*комитета образования. молодежной политики и спорта Администрации Солецкого муниципального района*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | | Ответственные исполнители, соисполнители | | Срок реализации | | Ожидаемый результат | |
| 1. **Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями** | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение обследований действующих зданий, помещений, в которых гражданам предоставляются образовательные услуги, на соответствие требований действующих строительных норм и правил. Внесение изменений в паспорта доступности | | Приказ комитета образования, молодежной политики и спорта Администрации Солецкого муниципального района ( далее КОМПиС) № 132 от 08.07.2015 | | Специалисты КОМПиС Руководители образовательных учреждений (далее ОУ), учреждения молодежной политики | | до 25.08.2015 года | | Анализ состояния условий доступности объекта для инвалидов и МГН |
| 2 | Внесение изменений в паспорта доступности после проведенного обследования (после проведения ремонтных работ, закупки оборудования). | | Приказ КОМПиС № 132 от 08.07.2015 | | Руководители ОУ | | по мере проведения обследования | | Актуализация паспортов доступности |
| 4 | Подготовка финансово-экономического обоснования, необходимого для по­этапного выполнения работ по адаптации приоритетных объек­тов в целях создания доступности для инвалидов | | План организации работ по подготовке плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере полномочий Администрации муниципального района, утвержденный распоряжением Администрации муниципального района от 11.08.2015. №305-рг | | Руководители ОУ | |  | | Рациональное расходование финансовых средств, уточнение объемов необходимых расходов |
| 5 | Установка знака доступности для отдельных категорий инвалидов и других маломобильных групп населения в приоритетном образовательном учреждение - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Сольцы» | |  | | Руководитель ОУ | | 2016 год | | Обозначение условий доступности объекта для ряда категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 6. | Установка системы вызова персонала для инвалидов в образовательных организациях | |  | | Руководители ОУ | | 2016 год | |  |
| 7 | Увеличение дверных проёмов, установка пандусов в:  муниципальном автономном общеобразовательном учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Сольцы»,  муниципальном автономном общеобразовательном учреждение «Основная общеобразовательная школа имени Смирнова Юрия Михайловича д. Горки», муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждение «Детский сад №1 г.Сольцы»,  муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждение «Детский сад №6 г.Сольцы»,  муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждение детский сад №8 г.Сольцы Новгородской области,  муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждение «Детский сад №25 г.Сольцы»,  муниципальном автономном учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества»,  муниципальном автономном учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» . | |  | | Руководители ОУ | | 2016 - 2020 г.г. | | Создание условий доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 8. | Определение ответственных лиц, на которых возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении услуг и достижению значений целевых показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в образовательных учреждениях района. | | Приказ по ОУ | | Руководители ОУ | | 2016 г. | | Повышение уровня доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры |
| 9. | Включение в административные регламенты предоставления государственных услуг требований к обеспечению условий доступности для инвалидов государственных услуг | |  | | Специалисты КОМПиС | | 2016г. | | Закрепление в административных регламентах предоставления государственных услуг требований к обеспечению условий доступности для инвалидов |
| **II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам**  **услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | | | | | | |
| 1 | Организация оказания образовательных услуг дистанционно и на дому инвалидам (передвигающимся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, по зрению) по заявлению родителей (законных представителей) | | Приказы департамента,  КОМПиСа,  ОУ | | КОМПиС  руководители ОУ | | По мере необходимости | | Создание доступности образовательных услуг |
| **III. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)** | | | | | | | | | |
| 1. | Организация повышения квалификации педагогических работников, работающих с детьми – инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов образовательных учреждений | |  | | Руководители ОУ, | | 2016-2020 годы | | Повышение качества услуг, предоставляемых детям - инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. |