Утвержден

приказом от01.09.2023 №212

**План мероприятий**

**(«дорожная карта»)**

**по обеспечению и повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

**муниципального автономного общеобразовательного учреждения**

**« Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Сольцы»**

**2023-2026 г.**

**1. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг.**

Одним из приоритетов социальной политики Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права является реализация комплекса мер, направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества, в том числе равное право на получение всех необходимых социальных услуг для удовлетворения своих нужд в различных сферах жизнедеятельности.

Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм (согласно статье 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») создают условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.

Организация обучения детей-инвалидов в обычных образовательных учреждениях преимущественно по месту жительства позволяет избежать их помещения на длительный срок в интернатные учреждения, создать условия для проживания и воспитания детей в семье и обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что способствует формированию толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции с обществом. Необходимым условием реализации указанного направления является создание в обычном образовательном учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.

Таким образом, перед школой встаёт проблема обеспечения получения образовательной услуги всеми маломобильными категориями детей- инвалидов , которую решить возможно только через целенаправленное планирование деятельности образовательного учреждения. Таким планом действий является « дорожная карта» образовательного учреждения.

Настоящий План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на период 2022 - 2025 годы (далее - «дорожная карта») направлена на обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и услуг  **в** муниципальном автономном общеобразовательном учреждении « Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Сольцы».

**Цель:** Обеспечение инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья равных с другими гражданами возможностей в реализации прав и свобод, предусмотренных законодательством в сфере образования, доступности к образовательным и воспитательным услугам

**Задачи:**

1. Совершенствование условий для свободного доступа и передвижения инвалидов в МАОУ СОШ № 2 г.Сольцы

2. Совершенствование нормативной правовой базы образовательного учреждения;

3. Повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также оказание им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию образовательным учреждением и услугами;

4. Проведение мероприятий по обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним);

5. Обеспечение эффективного использования средств на формирование и обеспечение доступной среды

6. Организация учебно-воспитательного процесса в соответствии с рекомендациями ТПМПК и медицинских рекомендаций

1. **Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной карты».**

Реализация мероприятий «дорожной карты»: 2023-2026 годы

**3. Механизмы реализации «дорожной карты».**

Механизм реализации «дорожной карты» включает в себя планирование и прогнозирование, реализацию мероприятий «дорожной карты», мониторинг и контроль за ходом выполнения «дорожной карты», уточнение и корректировку мероприятий «дорожной карты», целевых показателей.

**4.Ожидаемые результаты:**

1. Обеспечение равного доступа инвалидов к образовательным и воспитательным услугам в школе.
2. Повышение социальной активности инвалидов, преодоление социальной разобщенности.
3. Повышение качества жизни инвалидов.

2

1. **Переченьмероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг МАОУ СОШ № 2 г.Сольцы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации, год** | **Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг** | **Ответственные исполнители** |
| **Раздел 1. Организационные мероприятия.** | | | | |
| 1. | Организация и проведение паспортизации МАОУ СОШ № 2 г.Сольцы | 2023-2026 г. | Сбор и систематизация информации | Рабочая группа |
| 2. | Разработка «Дорожной карты» | 2023 г. | Определить объем работ по созданию доступной среды для инвалидов | Рабочая группа |
| 3. | Внесение изменений в локальные акты разделов по работе с инвалидами | 2023-2026 г. | Конкретизация деятельности педагогических работников в организации работы с детьми-инвалидами | Администрация |
| 4. | Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ | 2023-2026 г. | Наличие сметной документации | Администрация, бухгалтер |
| 5. | Освещение на сайте школы вопросов « Доступная среда для детей-инвалидов. | 2023-2026 г. | Информированность участников образовательных отношений. | Администрация, ответственный за сайт ОУ |
| **Раздел 2. Мероприятия по поэтапномуповышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектовнеобходимыми приспособлениями** | | | | |
| 1 | Указатели путей движения внутри здания. | 2024 г | Досупность в ОУ | Администрация. |
| 2 | Приобретение, установка поручней у стен. | 2025 г. | Досупность в ОУ | Администрация. |
| 3 | Санитарно-гигиенические помещения:  - Ремонт, переоборудование туалетной комнаты | 2026г. | Досупность в ОУ | Администрация. |
| 4 | Установка тактильных средств информации | 2024г. | Досупность в ОУ | Администрация. |
|  |  |  |  |  |
| **Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами образовательного учреждения** | | | | |
| 1 | Приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных табличек, тактильных мнемосхем, упрощающих ориентацию инвалидов с нарушением слуха и зрения | 2023-2026 г.г. | Досупность в ОУ | Администрация. |
| 2 | Предоставление на объекте услуг в сере образования инвалидам с сопровождением тьютера | По необходимости | Повышение доступности детей-инвалидов в образовательное учреждение | Администрация |
| 3 | Предоставление услуг в дистанционной форме | По необходимости | Создание доступности образовательных услуг | Администрация |
| 4 | Предоставление услуг по месту жительства | По необходимости | Создание доступности образовательных услуг | Администрация |
| 5 | Адаптация официального сайта школы с учетом потребностей инвалидов по зрению | 2023-2026 г. | Возможность получения услуги для инвалидов по зрению | Отв. За сайт ОУ |
| **Раздел 4. Мероприятия по обеспечению специалистами, работающими с инвалидами (помощники, тьюторы, социальные педагоги, педагоги-психологи и др.)** | | | | |
| 1 | Повышение квалификации педагогов и сотрудников. | 2023-2026г. | Повышение уровня компетенций в работе с детьми-инвалидами. | Администрация. |
| 2 | Подбор кадров и привлечение внутренних кадровых  резервов для работы в школе с целью обучения и развития  детей с ограниченными возможностями. | 2023-2026г. | Обеспечение качества образовательных услуг. | Администрация. |
| 3 | Введение в штатное расписание дополнительных ставок учителей-логопедов, педагогов-  психологов, дефектологов; | 2023-2026г. | Эффективность оказания индивидуальной помощи | Администрация. |
| 4 | Организация работы школьного психолого-педагогического консилиума. | 2023-2026г. | Организация психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов. | Администрация. |
| 5 | Организация методических семинаров по изучению образовательных программ, методики работы с детьми-инвалидами | 2023-2026г. | Повышение профессионального уровня педагогических работников | Администрация. |
| **Раздел 5 . Мероприятия по организации УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА детей-инвалидов.** | | | | |
| 1 | Обновление базы данных обучащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов | 2023-2026 г. | Актуализация данных. | Администрация. |
| 2 | Создание благоприятных, комфортных условий в образовательном учреждении, проведение бесед, круглых столов среди школьников с целью формирования у них толерантного отношения к детям-инвалидам. | 2023-2026 г. | Удовлетворённость образовательным учреждением | Администрация |
| 3 | Создание волонтерских групп в образовательном учреждении с целью формирования у школьников толерантного отношения к детям-инвалидам и детям с ОВЗ | 2023-2026 г. | Социальная адаптация | Администрация. |
| 4 | Организация оказания образовательных услуг детям-инвалидам дистанционно и на дому. | 2023-2026 г. | Удовлетворение потребностей в образовательных услугах. | Администрация. |
| 5 | Реализация специальных индивидуальных программ развития (СИПР) | 2023-2026 г. | Готовность к работе  (программно-методические условия для обучения детей-инвалидов) | Администрация. |
| 6 | Организация обучения детей в соответствии с индивидуальными программами реабилитации | 2023-2026 г. | Реализация права на инклюзивное образование | Администрация. |
| 7 | Привлечение детей и родителей к участию во внеклассных мероприятих, соревнованиях, творческих конкурасах. | 2023-2026 г. | Социальная адаптация, реализация возможностей и интересов | Классные руководители. |
| 8 | Проведение тематических мероприятий к международному Дню белой трости и Международному Дню инвалидов « Равные права, равные возможности» | 2023-2026 г. | Социальная адаптация | Классные руководители. |
| 9 | Предоставление бесплатных учебников и учебных пособий | 2023-26 г. | Создание доступности образовательных услуг. | Библиотекарь. |